國立體育大學101年度國家防災日地震避難掩護演練實施計畫

1、 依據：
一、行政院地震演練作業流程、要領及「教育部各級學校校園災害管理要點」。

二、教育部101年5月18日臺軍(二)字第1010089361號函「101年度國家防災日各級學校地震避難掩護演練實施計畫」。

三、教育部101年5月18日臺軍(二)字第1010092656號函「大專校院101年度國家防災日地震避難掩護演練研習計畫」。

2、 目的：
一、依行政院於「國家防災日」推動「全國學生地震演習」，以「抗震保安，感動123」（一分鐘內所有參與者完成地震避難掩護動作；200萬以上學生一起動員參與；蹲下、掩護、穩住3個要領）為主軸，規劃辦理地震避難掩護演練活動。

二、針對地震避難掩護演練時間流程及應作為事項進行示範說明，並融入地震防災相關專業課程，進而辦理預演及正式演練等相關工作。

三、藉模擬實作強化校園師生災害防救、自救救人與應變能力，養成學生在地震發生時有正確的本能反應，如何在地震發生時保護自己，以做好全面防震準備，有效減低災損，維護校園及師生安全。

參、辦理單位：

一、指導單位：行政院災害防救辦公室。

二、主辦：教育部。
三、學校主辦單位：學務處生活輔導組。

四、參演單位：本校教職員工生。
肆、實施時間：101年9月21日上午9時21分

伍、演練重點：實施1分鐘演練地震避難掩護動作（依據內政部及教育部共同訂定之地震避難掩護演練時間流程及應作為事項辦理，如附件1）。 
陸、實施步驟：

一、計畫與預演階段： 
（一）完成計畫擬定：

1、於101年6月6日參與北區資源中心（中原大學）辦理101年度國家防災日地震避難掩護演練研習。依據地震避難掩護時間流程及應作為事項與教育部研習活動要求重點，完成校園地震避難掩護演練計畫擬定工作。

2、於101年7月25日前將預定辦理預演日期、次數，至教育部校安中心網站填報。
（二）辦理校內說明宣導活動：

1、於101年9月12日前對校內教職員工生完成地震就地避難掩護演練計畫、地震避難掩護演練時間流程及應作為事項宣導，並完成先期推演工作。
2、為使師生熟練動作要領與程序，並公布於學校網頁，供師生參考利用。
3、於101年9月開學後，將本計畫附件「101年度國家防災日各級學校地震避難掩護演練時間流程及應作為事項」及「學校地震避難掩護應變參考程序」（如附件1、2），公告於學校網路首頁及發各系、所張貼於公布欄公告，並加強宣導。
（三）設施及器材整備：於暑假期間完成地震演練活動各項設施及器材之檢視與整備工作。

（四）避難活動預演：（演練計畫時程管制表如附件3）
1、預計利用101年9月12日導師研習會時間、9月18日新生入學輔導防震防災安全演練，以使校內師生熟悉演練程序及動作要領。
2、依據預演狀況隨即進行檢討修正。
三、正式演練階段：9月21日9時21分
（一）地震避難掩護演練狀況發布方式：運用校內廣播系統發布。

（二）本校教職員工生實施1分鐘就地避難掩護動作。

（三）1分鐘後由師長引導疏散至指定安全地點，並完成人員清查及安全回報動作（本校疏散避難圖如附件4）。

（四）拍攝正式演練實況之照片以為憑據。
柒、本地震避難掩護正式演練若遇重大天然災害或不可抗拒因素，得由教育部決定活動停止或延期辦理。
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